## Foglio1
I ANNO (2019-2020) | mesi
AZIONE | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago
AZ-A1 - COORDINAMENTO INTERNO | mesi set: R1; mesi dic: R2; mesi mag: R3
AZ-A2 - COORDINAMENTO ESTERNO
AZ-B1 - Fase 1: MESSA A PUNTO PRELIMINARE
AZ-C1 - Fase 1: CREAZIONE SITO E APERTURA PAGINA FB
AZ-C1 - Fase 2: AGGIORNAMENTO SITO E PAGINA FB
AZ-C9 - PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE PEI AGRI, RRN, ECC.
II ANNO (2020-2021) | mesi set: mesi
AZIONE | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago
AZ-A1 - COORDINAMENTO INTERNO | mesi ott: R4; mesi dic: R5; mesi feb: R6; mesi apr: R7; mesi lug: R8
AZ-A2 - COORDINAMENTO ESTERNO
AZ-B1 - Fase 1: MESSA A PUNTO PRELIMINARE
AZ-B1 - Fase 2: RILEVAMENTO DATI AUDIO E VIDEO
AZ-B1 - Fase 3: ELABORAZIONE DATI
AZ-C2 - Fase 2: AGGIORNAMENTO SITO E PAGINA FB
AZ-C9 - PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE PEI AGRI, RRN, ECC.
III ANNO (2021-2022) | mesi set: mesi
AZIONE | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago
AZ-A1 - COORDINAMENTO INTERNO | mesi dic: R9; mesi giu: R10
AZ-A2 - COORDINAMENTO ESTERNO
AZ-B1 - Fase 2: RILEVAMENTO DATI AUDIO E VIDEO
AZ-B1 - Fase 3: ELABORAZIONE DATI AUDIO E VIDEO
AZ-B2 – Fase 1: REALIZZAZIONE INTERVISTE
AZ-B3 - Fase 1: MESSA A PUNTO PROTOTIPO STRUMENTO INFORMATICO | [12 empty] | forse questa attività potrebbe inziare anche prima?
AZ-C1 - Fase 2: AGGIORNAMENTO SITO E PAGINA FB
AZ-C2 - Fase 2: DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE
AZ-C3 - Fase 1: CREAZIONE ARCHIVIO VOCALIZZAZIONI
AZ-C3 - Fase 2: AGGIORNAMENTO ARCHIVIO VOCALIZZAZIONI | bar: mesi giu
AZ-C4 - PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI SETTORE
AZ-C5 - PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ARTICOLI DIVULGATIVI
AZ-C9 - PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE PEI AGRI, RRN, ECC.
IV ANNO (2022-2023) | mesi set: mesi
AZIONE | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago
AZ-A1 - COORDINAMENTO INTERNO | mesi ott: R11; mesi feb: R12
AZ-A2 - COORDINAMENTO ESTERNO
AZ-B2 - Fase 2: ELABORAZIONE DATI INTERVISTE
AZ-B3 - Fase 2: TESTAGGIO E RIFINITURA STRUMENTO INFORMATICO | bar: mesi dic
AZ-C1 - Fase 2: AGGIORNAMENTO SITO E PAGINA FB
AZ-C2 - Fase 2: DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE
AZ-C4 - PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI SETTORE
AZ-C5 - PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ARTICOLI DIVULGATIVI
AZ-C6 - STESURA MANUALE DIVULGATIVO | bar: mesi gen
AZ-C7 - EVENTI DIMOSTRATIVI IN AZIENDA
AZ-C8 - CONVEGNO FINALE
AZ-C9 - PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE PEI AGRI, RRN, ECC.